桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司

临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程

目        录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	3

第三章 评标办法	16

1.总则	17

2.评标程序及评审标准	18

第四章 合同主要协议条款	20

第一节 合同协议书	20

第二节 通用合同条款	24

第三节 专用合同条款	25

第五章  工程量清单	51

1. 工程量清单说明	51

2. 投标报价说明	51

3. 项目专用工程量清单编制说明及工程量清单	52

第六章  图纸	68

第七章  技术规范	69

第八章 投标文件格式	70

目   录	71

一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书	72

二、投标函及投标函附录	76

三、已标价工程量清单	78

四、投标人基本情况表	100

（一）投标人基本情况表	100

（二）项目负责人简历表	101

五、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料	102

# 第一章 招标公告

临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）道路工程

招标公告

桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司的临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）道路工程，经洲招（2018）09号批准，建设地点在桐乡市洲泉镇，计划投资约250万元，工期要求：6个月（具体以双方签订的合同为准）。该工程的招标申请已得到洲泉镇人民政府 批准，现通过公开招标的方式选择承包单位，将有关事项通知如下：
　　一、工程招标范围：施工图范围的道路及排水等工程施工

二、工程发包方式：包工包料
　　三、工程质量及其他特殊要求：合格
　　四、投标人必须具有独立法人资格、具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的企业。并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。浙江省外企业还须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

项目经理: 必须具有市政公用工程二级及以上建造师资格。

五、本项目实行资格后审，不进行现场报名。凡有意参加投标者，请自行下载招标文件及相关资料。
　  六、联系方式：桐乡市湘溪小城市综合开发有限公司  13505834582

浙江勋达工程咨询有限公司    电话：18757368833 684833                                      
                  桐乡市洲泉镇招标采购中心    电话：0573-89392137
　 七、发布公告的媒介本次招标公告在桐乡市公共资源交易中心http://www.zjtxztb.gov.cn/txcms/上发布。

桐乡市洲泉镇招标采购中心

2018年3月13日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

注：投标人须知前附表与投标人须知正文不一致时，以投标人须知前附表的内容为准！

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司 地址：桐乡市洲泉镇 联系人：沈先生 电话：665538 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江勋达工程咨询有限公司 地址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢五F 联系人：周工 电话：0573-88029967 18757368833（684833） 传真：0573-88029967 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 桐乡市洲泉镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图范围内的道路及排水等工程施工 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 6个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、资质条件：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 2、项目经理（建造师，下同）资格：具有市政公用工程二级建造师及以上资质且注册在本单位。 3、其他要求：浙江省外企业还须持有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不统一组织，由投标人自行前往踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前（以收到日期为准）以书面形式传真至0573-88029967，逾期视为无疑问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 澄清和修改的内容不影响投标文件编制的在投标截止日3天前 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标的澄清、修改、补充（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10日前（以收到日期为准）以书面形式传真至0573-88029967，逾期视为无疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年4月2日14:00时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后1天内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后1天内（以发出时间为准） |
| 3.1 | 投标文件组成 | 第3.1项补充及细化为： 3.1.1投标文件主要包括下列内容（含资格审查材料）： 一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书； 二、投标函及投标函附录； 三、已标价工程量清单； （1）投标总价； （2）总说明； （3）工程项目投标价汇总表； （4）单位（专业）工程投标报价计算表； （5）分部分项工程量清单与计价表； （6）工程量清单综合单价计算表； （7）工程量清单综合单价工料机分析表； （8）施工技术措施项目清单与计价表； （9）措施项目清单综合单价计算表； （10）措施项目清单综合单价工料机分析表； （11）施工组织措施项目清单与计价表； （12）其他项目清单与计价汇总表； （13）暂列金额明细表； （14）专业工程暂估价表； （15）计日工报价表； （16）总承包服务费计价表； （17）主要工日单价表； （18）主要材料价格表； （19）主要机械台班价格表； 全套投标报价表式需提供电子版文件（除表（6）、（7）、（9）、（10）可不提供书面形式外，其余须提供书面形式）。 四、投标人基本情况资料； 五、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料。 3.1.2构成投标文件的其他材料 投标人应评标小组要求作出的书面澄清、说明、补正（如有）。 |
| 3.2 | 投标报价 | 第3.2.1项细化为： 本工程报价采用综合单价法，投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 第3.2.2项取消 第3.2.3项 经洲泉镇前期办审核的最高投标限价为： 246.7022万元 凡超出最高投标限价的投标报价，作无效标处理。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：伍万元整（￥：50000元） 投标保证金的形式及要求：银行汇票、银行本票形式。投标保证金必须从本次报名的投标人账户转出（不允许从分公司帐户转出），且开票单位和投标单位必须保持一致。投标保证金在投递投标文件的同时提交招标人，未中标单位的投标保证金在开标结束后当场退还。 缴纳账户:浙江勋达工程咨询有限公司 开户银行：招商银行桐乡支行 银行账号：573900278810288 |
| 3.5 | 资格审查资料 | “投标人基本情况表”后应附有效的投标人营业执照、安全生产许可证、资质证书副本、企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产副经理以及企业技术负责人的A类证书、专职安全员C类证书、项目经理资格证书、项目经理B类证书及身份证等材料的复印件，浙江省外企业还须附有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件提供的投标文件附表格式要求签字、盖章。 本工程“投标总价”表中要求加盖注册造价师章或（□建筑□安装■市政□园林）造价员章（造价员章的有效期不作要求），如本单位无相应专业资格章的应委托有资质的中介机构编制，商务标中须提供针对本工程的委托书或委托合同（正本中提供原件，副本中提供复印件），并附中介机构的造价咨询资质证书复印件及编制人员资格证书复印件，并在商务标“投标总价”表中加盖“建设工程造价咨询成果专用章”。且要求受委托单位与本工程无任何利害关系、受委托的工程造价咨询单位不得在同一个工程项目上同时接受二家及以上单位的委托。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 投标文件正本1份，副本2份。 副本可采用正本的复印件 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本（A4纸幅）应分别装订成册，不得使用活页夹方式装订。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 第4.1.1项更改为： 本工程投标文件应装袋密封（正副本一起密封），并在封套的封口处加盖投标人单位章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 （标记） | 招标人：桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司 临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程投标文件 投标人： |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | 第4.2.1项更改为： 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前和本章第4.2.2项规定的地址递交投标文件。投标人在递交投标文件时应出示法定代表人本人身份证（如是委托代理人应出示本人身份证及针对本项目的法人授权委托书并出具至投标截止日前连续三个月（2017年11月、2017年12月、2018年1月）的投标人所属社保机构出具的该委托代理人社保缴费证明），以上各项都必须为原件,其中法定代表人身份证明及授权委托书不得有任何涂改。由工作人员现场验证，如有一项不符合，投标文件将拒收。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 桐乡市洲泉镇行政审批服务中心三楼开标室（洲泉镇中洲路8号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由工作人员验证投标文件密封与标记情况、授权情况情况等； 开标顺序： （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （2）确定并宣布投标文件开标顺序（开标顺序按先送达后开启的原则）； （3）确定并宣布中标办法及最高投标限价； （4）开启各投标单位的投标文件（由主持人对投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容进行唱标，并记录在案） （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）由评标小组按招标文件的要求对投标文件进行评审； （7）推荐中标候选人； （8）开标结束。 |
| 6.1 | 评标小组的组建 | 评标小组由招标人代表及相关人员组成 |
| 7.1 | 是否授权评标小组确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：2人（招标人应当按照中华人民共和国招标投标法实施条例第五十五条的规定确定中标人） |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 中标候选人将在招标公告发布的同一媒介上公示3个工作日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金支票或银行转帐等形式 履约担保的金额：合同金额的5% 中标人收到中标通知书之后，中标方在7天内按规定的形式转入招标人指定账户（签订合同前）。期限：至出具竣工验收报告止。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等内容的，请在投标截止日10日前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期视为无异议。 |  |
| 10.2 | 招标标人和招标代理单位的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对投标人无约束力。 |  |
| 本招标文件解释权归招标人 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术规范

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改的内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

详见投标人须知前附表

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

详见投标人须知前附表

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。如委托代理人签字的，投标文件应提供附有法定代表人身份证明的授权委托书，如由法定代表人亲自签署的，投标文件应提供法定代表人身份证明。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，其中法定代表人身份证明和授权委托书不得有任何涂改。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本、 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，须在招标人指定的登记册上签字报到。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

详见投标人须知前附表

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.1评标小组的组建

详见投标人须知前附表

7. 合同授予

7.1 定标方式

详见投标人须知前附表规定。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和金额向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.4 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标小组评审后否决所有投标的；

（3）同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（4）中标候选人均未与招标人签订合同的。

9.2 不再招标

重新组织招标后投标人仍少于3家的，可以不再进行招标，或者对2家合格投标人进行开标和评标。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 初步评审 | （1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | （2）具备有效的营业执照和安全生产许可证 |
|  |  | （3）具备有效的建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产副经理以及企业技术负责人的A类证书、专职安全员C类证书；项目经理B类证书）。 |
|  |  | （4）具备有效的资质证书且资质条件符合招标文件1.4.1的规定 |
|  |  | （5）具备有效的项目经理资格证书且资格条件符合“投标人须知”1.4.1的规定 |
|  |  | （6）其他要求符合“投标人须知”1.4.1的规定 |
|  |  | （7）投标保证金符合“投标人须知”3.4.1的规定 |
|  |  | （8）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辩，且投标文件组成完整，并按招标文件规定装订 |
|  |  | （9）投标文件份数符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定的； |
|  |  | （10）投标文件签字盖章齐全，符合“投标人须知”3.6.3的规定 |
|  |  | （11）投标人法定代表人的授权委托人，提供了附有法定代表人身份证明及社保证明的授权委托书（投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明）。 |
|  |  | （12）投标文件中未发现投标人提供虚假材料 |
|  |  | （13）投标人的投标文件未附招标人不能接受的条件 |
|  |  | （14）不存在桐规建[2015]139号文中规定的其他否决投标条款 |
|  |  | （15）未发现投标人存在第二章 “投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | （16）投标文件应只有一个投标报价 |
|  |  | （17）投标报价不高于招标人的最高投标限价且不低于成本价 |
|  |  | （18）“投标函”中的投标总报价与“投标总价”表、“投标报价汇总表”中的总报价四舍五入后一致。 |
|  |  | （19）投标工期符合“投标人须知”1.3.2的规定 |
|  |  | （20）工程质量符合“投标人须知”1.3.3的规定 |
|  |  | （21）投标有效期符合“投标人须知”3.3.1的规定 |
|  |  | （22）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | （23）暂定价和暂估价按第五章“工程量清单”要求填写 |
|  |  | （24）安全文明施工费、规费及税金已按第五章“工程量清单”要求计取 |
|  |  | （25）权利义务符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | （26）不存在严重不平衡报价 |
| 2.5 | 报价得分计算 | （1）评标基准价（最佳报价）的确定 评标基准价=所有入围的有效投标报价的算术平均值，评标基准价精确至元。 (2)投标人的商务投标报价=评标基准价的，商务标得100分 投标人的评标价﹥评标基准价的：评标价得分=100-偏差率×100×5 投标人的评标价﹤评标基准价的：评标价得分=100+偏差率×100×3 （3）偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价。当下浮或超过的百分值不为整数时，其小数部分按直线插入计算分值。(偏差率保留小数点后二位，四舍五入) （4）当有效投标为2家时，评标基准价=最低有效投标报价； （5）当有效投标为1家时，该家即为中标人 |
| 2.6 | 其他评标标准 | 未尽事项按桐规建[2015]139号文、桐政发（2010）40号文的规定进行 |

## 1.总则

本工程将对入围的投标单位进行评标并决标,入围办法：所有投标报价去掉一个最高报价及一个最低报价的算术平均值作为入围基准价。投标报价高于最高投标限价或投标报价大小写不一致且大写无法辨识的不进入入围基准价的组合，入围基准价精确至元。

从投标报价大于入围基准价的投标人中按投标价从低到高取4名，投标报价小于等于入围基准价的投标人中按投标价从高到低取5名，共9名作为入围投标人（投标人少于等于9家时全部入围，如报价相同以抽签方式确定），对入围单位的投标文件进行评审。若进入评审的投标文件有否决投标情况的，不再替补；但当进入评审的有效投标单位少于三家时，可对剩余的投标单位进入新一轮的入围（新一轮入围办法为取基准价以上以下各2名）。当入围基准价以上（以下）投标人不足入围数量时，在入围基准价以下（以上）的投标人中补足。评标小组按得分由高到低顺序推荐前二名中标候选人，并确定第一名中标候选人为本工程中标人，得分第二名为中标备选人。得分相等时，以投标报价低者优先；投标报价也相等时，由抽签方式确定。

## 2.评标程序及评审标准

2.1评标程序

评标工作按以下程序进行

2.1.1  投标文件的初步评审

投标文件的算术修正

投标文件的澄清(如需要)

投标文件的商务得分计算

2.1.2  推荐中标候选人。

2.1.3  编写评标报告

2.2投标文件的初步评审

评标小组首先对投标人提交的投标文件进行初步审查，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步审查的标准见“评标办法前附表”。

评标小组可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

2.3投标文件的算术修正

评标小组对通过投标文件初步评审的投标人的投标报价进行校核，，并对其中的算术性错误予以修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标小组应当否决其投标。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额必须与汇总表中的小写金额一致；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

2.4投标文件的澄清、说明、补正

在评标过程中，评标小组可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作否决投标处理。修正后的最终投标报价将替代原报价参与评标。修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），投标人的投标文件作否决投标处理。

评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5报价得分计算

详见“评标办法前附表”。

2.6其他评标标准

见评标办法前附表

2.7评标结果

评标小组应当在评标工作完成后，按“投标人须知前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同主要协议条款

## 第一节 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

## 第二节 通用合同条款

“通用合同条款”采用建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）的“通用合同条款”

## 第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经批准的施工组织设计、补充合同、变更联系单及双方签订的书面联系单内容均为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     / 。

1.1.3.9 永久占地包括：规划红线范围内的道路、绿化、场地等。

1.1.3.10 临时占地包括：规划红线外的临时道路、经批准的临时用地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《合同法 》《建筑法》《价格法》《招标投标法》《建设工程质量管理条例》 及相关的地方性法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），若不同规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：标准和规范获得由承包人自行解决，产生的费用由承包人承担。

发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /       。

1.5 合同文件的优先顺序

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工日期前14天        ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸陆套，承包人要求增加的，图纸复制费由承包人支付。

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计    ；

承包人提供的文件的期限为：开工日前7天      ；

承包人提供的文件的数量为：一式4份          ；

承包人提供的文件的形式为：书面与电子版      ；

发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人筹建办公室   ；

发包人指定的接收人为：发包人现场工程师：         。

承包人接收文件的地点：施工现场办公室            ；

承包人指定的接收人为：项目经理：           。

监理人接收文件的地点：施工现场办公室     ；

监理人指定的接收人为：施工现场监理员：           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责办理取得出入施工现场所需的批准手续，负责修建因施工而损坏的场内外道路、桥梁以及其他基础设施，并承担相关手续费及修建费用。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：建设用地规划红线为界，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路、交通设施和围护设施。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

/

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人                   

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包不得为了合同以外的目的而复制、使用发包人提供的图纸及其相关文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按实调整 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。如工程质量、进度的控制，工程联系单的现场签证，涉及价款变更的协商，不含价款变更签证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前5天            。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按通用条款执行  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行  。

发包人是否提供支付担保：     否              。

发包人提供支付担保的形式：  /            。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定编制竣工资料（含竣工图），完成竣工资料立卷及归档。

承包人需要提交的竣工资料套数：      2套                 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担费用         。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：     书面，装订成册       。

（6）承包人应履行的其他义务：  另行协商             。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于28天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   /    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：扣1000元/天        。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 扣履约保证金的10%    。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 扣履约保证金的10%。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣履约保证金5%   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：扣履约保证金的5%。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：扣履约保证金5% 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行            。

主体结构、关键性工作的范围：按国家规定规定执行      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /     。

其他关于分包的约定：承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式：现金支票或银行转账；金额：中标合同金额的5%；期限：至出具竣工验收报告止。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按监理合同执行

关于监理人的监理权限：代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，生活场所自行解决。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：按通用条款执行 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                  ；

（2）                /                   ；

（3）                 /                  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       /                    。

关于工程奖项的约定：            /                     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按通用条款执行 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内，但不得晚于开工日期前7天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 1000元/天 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 10%签约合同价。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）      /                                    ；

（2）     /                                      ；

（3）     /                                      。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /                     。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 已包括在合同单价内 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/           。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担修建临时设施或临时占地的费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   另行商定        。

施工现场需要配备的试验设备：   另行商定              。

施工现场需要具备的其他试验条件：   另行商定                 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：             /                。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照投标报价同口径计算，确定变更工作的单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：         /           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       /      。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件（如有）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2种方式确定。由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。由发包人和承包人共同确定暂估价供应商或分包人。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，但价格须经发包人签证确认。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /              。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：招标文件明确月份的相关信息价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    /     。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

综合单价包含的风险范围：承包人在投标时已根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用（如技术措施费、施工组织措施费、材料运距、市政、市容、环保、交通、治安等）不在合同单价外另行计列及调整。基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生另行协商，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。。

风险费用的计算方法：                 /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）、因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕；

2）、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行；

3）、经甲方认可的设计变更及工程量变更或新增工程量引起的工程项目，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：

a、合同中有适用或类似工程项目单价，参照合同中适用或类似项目的单价计算确定；

b、合同中没有适用或类似于变更工程价格的，按投标价同口径计算。

新增项目引起施工技术措施费（模板除外）变动在原投标技术措施费正负5%以内（含5%）时该施工技术措施费不作调整，若新增项目引起施工技术措施费变动超过在原投标技术措施费正负5%以上时超过部分按原投标报价同比例调整。按此口径计算出的造价作为新增价款。

2、总价合同

总价包含的风险范围：                  /                     。

风险费用的计算方法：                 /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：                 /                。

3、其他价格方式：               /                      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /             ；

预付款支付期限：        /                   ；

预付款扣回的方式：        /                 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /               。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                 /                     。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：             /                     。

12.3.3 单价合同的计量：      /

关于单价合同计量的约定：

/

12.3.4 总价合同的计量，           /                    。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。  /              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          /             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1、合同签订后，支付合同价的20%；

2、工程量完成50%后支付至合同价的40%

3、工程完工且经验收合格后支付至合同价的80%；

4、工程结算审核完成后支付至审定价格的97.5%；

5、剩余2.5%质保金在缺陷责任期满后付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

内容包括：（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）应增减的变更金额；（3）按约定应支付的预付款和扣减的预付款（备料款）；（4）按约定应扣减的质量保证金；（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人；

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付凭证；

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付；

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：       /         。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /             。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    发包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后，承包人应在7天内按通用条款要求对施工现场进行清理退场。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料（含招标文件及附件、投标书及附件、施工图纸、竣工图纸、变更联系单、竣工结算书、施工合同及附件等）。

竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：       /         。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

关于竣工结算审核收费：工程结算审核收费按桐政办发[2010]42号文件规定执行，工程竣工结算审查费由基本收费和追加收费两部分组成，其中基本审核费由建设单位支付，追加审核费由施工单位支付，追加审核费为超过送审造价5%以外的核减、核增额的5%。

按照《桐乡市国家建设项目审计办法》（市政府令第62号）的要求：项目调整工程应以市审计机关的审计监督结果、再监督结果作为项目结算的最终依据。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式四份         。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内，并提供相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 14天。

（2）发包人完成支付的期限：    7天    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 从工程通过竣工验收之日起24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：需要扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ；

（2） 2.5%的工程款；

（3）其他方式:              /                         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /                        。

关于质量保证金的补充约定：             /               。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：根据《建设工程质量管理条例》相关规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时    。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款执行  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：             /               。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。

（7）其他：                      /                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：除本合同已明确承担的违约责任外，承包人有其他违约情形的，因违约造成的损失全部由承包人承担，并视违约情形大小，处违约金不超过合同价的3%。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 7 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：               /               。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /                       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /         。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /         。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评标委员会决定：  /   。

20.3.1 争议评标委员会的确定

争议评标委员会成员的确定：            /                 。

选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评标委员会成员的报酬承担方式：         /            。

其他事项的约定：                   /                  。

20.3.2 争议评标委员会的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向       嘉兴       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

施工图范围的所有项目        。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．本工程质量保修期为2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：          /           。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件3

廉 政 责 任 合 同

第一条：根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和党风廉政建设的有关规定，为进一步规范工程建设中的经济活动管理，经双方协商一致，制订以下廉政责任合同。

第二条：廉政责任合同（以下简称本合同）由                          或委托代理人（以下简称甲方）与承包方（以下简称乙方）共同签订。

第三条：纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。

第四条：甲乙双方的权利和义务

一、甲乙双方应严格遵守党和国家法规、党风廉政建设及《反不正当竞争法》的各项规定。

二、甲乙双方严格执行所签订的经济合同各项条款，自觉按合同办事，严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。

三、甲、乙双方人员洽谈业务时，必须选择在办公场所或招标人确定的其它公共场所由二人以上共同进行，严禁私下商谈串通。

第五条：  甲方的权利和义务

一、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣；对无法拒收的，应及时上交纪检部门。

二、甲方人员在业务交往中或项目结束后，不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。

三、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。

四、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第六条：乙方的权利和义务

一、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后，也不得进行上述赠送。

二、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用。

三、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。

第七条：违约责任

一、甲方人员若违反本合同，其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失，甲方按有关规定予以赔偿。

二、甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定，一经查实，有权终止其经济合同，由此而造成的损失由乙方负责赔偿，另外对乙方处以本工程造价1%的罚款；并将乙方列入不良行为名单登记入册，取消其在该工程任何经济项目的投标活动。同时，有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。

三、乙方人员若违反本合同，其主管部门应对违法违纪人员严肃查处，因此而给甲方造成的损失，乙方按有关规定予以赔偿。

四、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为，应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。

第八条：甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程，及时布置、认真检查、严格考核。

第九条：本合同在甲乙双方签订重大经济合同的同时签订。

第十条：本合同作为本次所签订的《                             》的附件，经合同双方共同签署后立即生效。

第十一条：本合同一式三份，由甲乙双方及甲方纪检监察部门各执一份。

甲方（盖章）                         乙方（盖章）

甲方法定代表人 ：                   乙方法定代表人：

或                                  或

甲方委托代理人：                    乙方委托代理人：

年   月   日                        年   月   日

签约地点：

年　月　日                               年　月　日

# 第五章  工程量清单

## 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程招标时工程量清单仅作参考，结算时工程量按实调整，单价及相关税费按投标价。单位或专业工程的投标报价与预算造价不一致的，结算单价按该单位或专业工程的投标报价同比例调整。

## 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2“工程项目投标报价汇总表”中的合计金额与投标总价四舍五入后一致。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.4 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.5施工组织措施费中的“安全文明施工费”为必须计算的措施费项目，报价费率不得低于《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、浙建站定（2016）23号、浙建站定54号及建建发（2016）144号文规定的下限费率：市政工程10.68%，不得擅自降价或取消该费用，不按规定计取作否决投标处理，如承包方在施工中省去各项费用，则发包方有权不予支付。规费（不含农民工工伤保险费及危险作业意外伤害保险费）及税金按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、浙建站定（2016）23号、浙建站定（2016）54号及建建发（2016）144号文规定计取（规费费率市政工程7.3%，税金费率11%）属不可竞争费用，以上费率不按规定计取作否决投标处理。

2.6各投标单位可在招标人提供的推荐品牌中任选一个品牌作为报价依据，并在投标文件商务标总说明中注明，若未注明品牌或中标后注明的品牌无法在市场上采购到或无法以正常价格采购到的可由业主在推荐的品牌中任意选择其中一个品牌，价格按投标价，颜色由业主选定。

2.7各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照《浙江省市政工程预算定额》(2010版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)、浙建站计（2013）64号、浙建站定（2016）23号、浙建站定（2016）54号及建建发（2016）144号文，《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版），《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；材料价格参考《桐乡市工程造价信息》2018年第二期，缺项部分可参考上一级近期造价信息并结合市场价格组价。人工价格可参考2017年第四季度嘉兴信息价，结算时不作调整。结算时不作调整。

2.8工程量清单中的技术措施项目仅供投标人参考，投标单位报价时必须考虑为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的所有费用，凡在工程量清单中未列出且投标人认为要发生的的措施项目，计入“施工技术措施项目清单与计价表”中的“其他措施费”栏。

2.9施工现场内接水、电及水、电费用由施工方自行考虑，费用自理。投标人应考虑施工过程中由于停电而需自备发电机，实际使用时不再另行结算。

2.10货币单位为人民币，且投标总报价精确至元。

## 3. 项目专用工程量清单编制说明及工程量清单

工程名称: 临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程

一、工程概况： 本工程为临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程，工程位于桐乡市洲泉镇的北部，道路呈南北走向，南起李新桥，北至规划临杭大道，建设单位为桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司，工程主要内容为道路工程、排水工程。道路工程：车行道做法为30cm厚6%石灰土（原地翻拌）+60cm厚7%石灰土+ 60cm厚8%石灰土+50cm厚5%水泥稳定碎石层+乳化沥青透层+6cm厚高性能路面沥青砼（Sup-20改性）+乳化沥青粘层+4cm厚高性能路面沥青砼（Sup-13改性）。排水工程：雨水管采用钢筋混凝土承插管（Ⅱ级）橡胶圈接口，设计管径为DN300/DN600/DN800，总管长约330米；Φ1000mm圆形砖砌流槽/沉泥检查井、Φ1500mm圆形砖砌流槽/沉泥检查井、400*500mm矩形砖砌雨水口等。具体做法详见设计图及工程量清单。 二、编制范围： 施工图范围内及清单明确的道路、排水工程。 三、编制依据： 本工程量清单根据业主提供的由桐乡市城乡规划设计院有限公司设计的施工图纸、业主要求、工程施工招标文件、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）、浙建站计[2013]63号《关于印发建设工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》、建建发[2016]144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》、浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》、浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》、浙建站定[2016]54号《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知 》及浙江省有关补充规定编制。 四、其他有关问题的说明： <一>共性部分说明 1、本工程的工程质量、工期要求详见招标文件前附表。 2、本工程增值税计税方法采用“一般计税方法”，具体要求详见招标文件相应条款及建建发[2016]144号、浙建站定[2016]23号、浙建站信[2016]25号、浙建站定[2016]54号等有关文件规定。 3、本工程钢筋接头除清单注明外均按绑扎考虑，其搭接长度已按8米(其中竖向构件每层)一个接头计入清单工程量，施工损耗由投标单位在报价时自行考虑计入投标单价。 4、本工程混凝土已按商品混凝土列入清单，是否泵送由投标单位自行考虑。 5、本工程砂浆按图示标号及配合比列入清单，投标报价应按预拌商品砂浆计算，干湿混类型由投标单位自行考虑。 6、本工程模板工程量已按接触面积计算。 7、工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位均为毫米。 8、投标单位在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。 9、本工程量清单挖填土按设计工程量计算，投标人应自行踏勘现场实际自然地坪标高、地形情况，并结合招标单位要求，自行考虑土方开挖方案及土方调配平衡需求，将所需费用完整的考虑在综合单价中；回填缺少土方或多余土方运填费用由投标单位自行考虑计入投标总价。 10、缺土内运运距、土资源由投标人自行解决，请各位投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，将来结算时该项目不作调整。 11、本工程石灰土中土方来源、运距等相关费用，由投标单位结合设计图纸要求及实际情况综合考虑计入相应清单综合单价或投标总价。 12、工程量清单挖土方类别按三类土计算，按定额计算规则计入，投标单位应结合现场实际情况，自行考虑土方类别综合报价，挖填土方可能发生的湿土、土壤类别的变化等所增加相关费用由投标单位自行考虑计入综合单价或投标总价，中标后单价不作调整。 13、成品、半成品、各类材料、构配件场内外运输费用由投标单位自行考虑计入投标综合单价。 14、开挖基槽底土质及回填土质量必须达到施工标准及相关规范要求。 15、基坑、基槽支撑及围护费用由投标单位自行考虑计入相应挖土方综合单价。 16、所有开槽管的清单工程量均按平面水平长度计算，施工弯伸增加长度、放坡增加长度及施工损耗的长度等费用由投标单位结合本工程自行综合考虑计入投标综合单价，管道变更结算调整长度均按平面水平长度计算。 17、结合设计说明本工程管道暂按无需做管道地基处理；施工时若发现有不良地基，及时与业主、监理、设计单位联系协商施工方案，所产生的费用将来按实际发生的地基处理工程量签单结算。 18、本工程φ1000mm圆形砖砌检查流槽井及沉泥井、φ1500圆形砖砌检查流槽井及沉泥井等井盖、井座均按D400型φ700单层重型复合材料计入清单。 19、本工程除注明外所有井盖板均按预制混凝土计入。 20、工程量清单中未单独列项的管件、配件、支墩按设计图要求考虑报价，计入所相连的管道或井中。 21、经与业主沟通，钢筋砼承插管（Ⅱ级）DN300mm工程量为暂估工程量，将来按实签单结算。 22、经与业主沟通，本工程道路部分工程量表中地基处理石灰土暂估工程不计入。经与业主沟通，本工程污水工程不计入。 23、当管道埋设在机动车道下, 管顶最小覆土不足设计要求时，按TY-09说明采取管结构加强措施暂不计算。以上内容根据实际施工发生的工程量按业主签证计量联系单按实结算。 24、与现状及在建的道路、井室、管道接顺时，应按规定作好衔接、配合工作，所发生的所有费用由投标单位综合考虑在相应清单项目的综合单价或投标总价内，结算不作调整。 25、地上、地下管线（包括各类光缆和通信线路）加固保护、施工监测和测量、交通维护等项目的措施费用，投标人应在投标报价中予以充分考虑，投标书中无论是否列明，招标人一律视为已包含在投标报价中，工程实施过程中对上述项目费用均不作调整。 26、道路及周围建筑物、构筑物、高压线杆等设施应在施工中注意保护，费用综合考虑在措施项目清单或总报价内，如因施工原因而发生恢复，赔偿等由施工单位自行负责，结算不增加此部分费用。 27、投标人应充分考虑招标人管线迁移、接水接电等工作，未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标人应积极配合解决工程实施的矛盾，对工程进度及时进行合理调整，由此产生的费用在投标报价中综合考虑。 28、在施工过程中如遇不良地质，淤泥、流砂、小粉砂、弹簧土等情况，及时与业主、监理、设计单位联系协商施工方案，可能需采用井点降水等措施而发生的相关费用，投标单位自行综合考虑将井点降水等费用计入技术措施项目中的施工降水。 29、大型机械设备进出场及安拆项目按“项”列入清单。

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程-道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 土壤类别:三类土 | m3 | 2821.35 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 填方材料品种:良质土方 密实度:详见施工图说明 | m3 | 762.89 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 废弃料品种:现场余方外运 运距:投标人自行考虑 | m3 | 2058.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040202001001 | 路床(槽） 整形 | 断面:按图纸要求整形长度、宽度、坡度、标高等 | m2 | 5440.11 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 30cm厚6%石灰土（原地翻拌） | m2 | 5440.11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040202002002 | 石灰稳定土 | 60cm厚7%石灰土（土资源及运距自行考虑） | m2 | 5174.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040202002003 | 石灰稳定土 | 60cm厚8%石灰土（土资源及运距自行考虑） | m2 | 4819.19 |  |  |  |  |  |
| 8 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 50cm厚5%水泥稳定碎石层 | m2 | 4541.72 |  |  |  |  |  |
| 9 | 040203003001 | 透层、粘层 | 乳化沥青透层（1.1±0.1L/m2） | m2 | 4356.13 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 6cm厚高性能路面沥青砼（Sup-20改性） | m2 | 4356.13 |  |  |  |  |  |
| 11 | 040203003002 | 透层、粘层 | 乳化沥青粘层（0.6±0.1L/m2） | m2 | 4356.13 |  |  |  |  |  |
| 12 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 4cm厚高性能路面沥青砼（Sup-13改性） | m2 | 4356.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 侧平石 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程-道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 13 | 040204004001 | 安砌侧 (平、缘）石 | 材料:664#芝麻灰花岗岩平石 尺寸:20cm*8cm*100cm(2*2cm倒角磨边) 形状:直形、弧形 垫层、基础:2cm厚M10水泥砂浆卧底 具体做法详设计图LS-07结构图 | m | 327.45 |  |  |  |  |  |
| 14 | 040204004002 | 安砌侧 (平、缘）石 | 材料:664#芝麻灰花岗岩侧石 尺寸:15cm*35cm*100cm(R2cm倒角磨圆边) 形状:直形、弧形 垫层、基础:3cm厚M10水泥砂浆卧底，C20混凝土挡背共1.64m3 具体做法详设计图LS-07结构图 | m | 327.45 |  |  |  |  |  |
| 15 | 040204004003 | 安砌侧 (平、缘）石 | 材料:C30现浇砼滑膜侧石 尺寸:（12.25+7.75）cm*45cm*100cm 形状:直形、弧形 垫层、基础:C20混凝土挡背共3.30m3 具体做法详设计图LS-07结构图 | m | 263.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 04B001 | 玻璃纤维格栅 | 玻璃纤维格栅（新老道路衔接处） 玻璃纤维格栅指标要求详见LS-11说明 | m2 | 262.00 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程-道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041102001001 | 垫层模板 | 构件类型:道路水泥稳定碎石层 | m2 | 295.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水、降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 04B002 | 施工排水 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 04B003 | 施工降水 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 04B004 | 其他措施项目 | 清单中没有列项,投标单位根据自身判断需要增加的措施项目 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程-排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 雨水部分-【开槽施工】钢筋砼承插管（Ⅱ级）DN300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:平均深度0.6m 沟槽宽度:1360mm | m3 | 138.72 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001002 | 回填方 | 填方材料品种:良质土方 密实度:详见施工图说明 | m3 | 93.73 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103002002 | 余方弃置 | 废弃料品种:现场余方外运 运距:投标人自行考虑 | m3 | 44.99 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501001001 | 混凝土管 | 管道材料名称:钢筋砼承插管（Ⅱ级） 管材规格:DN300mm 埋设深度:平均深度1.2米(具体分段深度详设计图) 接口形式:承插式橡胶圈接口 垫层:100mm厚，粒径≤5cm碎石垫层，共12.92m3 基础材质及厚度:C20素砼120°管道基础，共14.77m3 试验要求:闭水试验 施工方法:开槽施工 其他要求:详见施工图设计说明、雨水平面图、TY-10管道基础图等相关要求 | m | 170.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水部分-【开槽施工】钢筋砼承插管（Ⅱ级）DN600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:平均深度2.75m 沟槽宽度:1800mm | m3 | 379.55 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040103001003 | 回填方 | 填方材料品种:良质土方 密实度:详见施工图说明 | m3 | 345.98 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040103002003 | 余方弃置 | 废弃料品种:现场余方外运 运距:投标人自行考虑 | m3 | 33.57 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程-排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 8 | 040501001002 | 混凝土管 | 管道材料名称:钢筋砼承插管（Ⅱ级） 管材规格:DN600mm 埋设深度:平均深度2.5米(具体分段深度详设计图) 接口形式:承插式橡胶圈接口 垫层:100mm厚，粒径≤5cm碎石垫层，共5.22m3 基础材质及厚度:C20素砼120°管道基础，共10.65m3 试验要求:闭水试验 施工方法:开槽施工 其他要求:详见施工图设计说明、雨水平面图、TY-10管道基础图等相关要求 | m | 45.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水部分-【开槽施工】钢筋砼承插管（Ⅱ级）DN800mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:平均深度3.45m 沟槽宽度:2030mm | m3 | 1394.71 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001004 | 回填方 | 填方材料品种:良质土方 密实度:详见施工图说明 | m3 | 1264.87 |  |  |  |  |  |
| 11 | 040103002004 | 余方弃置 | 废弃料品种:现场余方外运 运距:投标人自行考虑 | m3 | 129.84 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程-排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 12 | 040501001003 | 混凝土管 | 管道材料名称:钢筋砼承插管（Ⅱ级） 管材规格:DN800mm 埋设深度:平均深度3.2米(具体分段深度详设计图) 接口形式:承插式橡胶圈接口 垫层:100mm厚，粒径≤5cm碎石垫层，共15.4m3 基础材质及厚度:C20素砼120°管道基础，共36.52m3 试验要求:闭水试验 施工方法:开槽施工 其他要求:详见施工图设计说明、雨水平面图、TY-10管道基础图等相关要求 | m | 114.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水部分-Φ1000mm圆形砖砌流槽检查井（1座） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:2.8m | m3 | 41.84 |  |  |  |  |  |
| 14 | 040103001005 | 回填方 | 填方材料品种:密实三类土方 密实度:详见施工图说明 | m3 | 36.72 |  |  |  |  |  |
| 15 | 040103002005 | 余方弃置 | 废弃料品种:现场余方外运 运距:投标人自行考虑 | m3 | 5.12 |  |  |  |  |  |
| 16 | 040504001001 | 砌筑井 | 圆形砖砌雨水流槽检查井（盖板式），井径1000mm Φ700mm重型单层复合井盖（含防坠网）井座 平均井深2.5m 具体做法详见设计图TY-01、02、03并结合图集06MS201-3 塑钢踏步，做法详06MS201-6(16页) 其他要求详见设计图及图集 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 040901001001 | 现浇构件 钢筋 | 材质:HRB400级钢（现浇） 部位:检查井底板 | t | 0.032 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程-排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 18 | 040901002001 | 预制构件 钢筋 | 材质:HRB400级钢（预制） 部位:检查井盖板 | t | 0.017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水部分-Φ1500mm圆形砖砌流槽检查井（2座） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:平均深度3.5m | m3 | 157.20 |  |  |  |  |  |
| 20 | 040103001006 | 回填方 | 填方材料品种:密实三类土方 密实度:详见施工图说明 | m3 | 134.72 |  |  |  |  |  |
| 21 | 040103002006 | 余方弃置 | 废弃料品种:现场余方外运 运距:投标人自行考虑 | m3 | 22.48 |  |  |  |  |  |
| 22 | 040504001002 | 砌筑井 | 圆形砖砌雨水流槽检查井（盖板式），井径1500mm Φ700mm重型单层复合井盖（含防坠网）井座 平均井深2.85m 具体做法详见设计图TY-04、05并结合图集06MS201-3 塑钢踏步，做法详06MS201-6(16页) 其他要求详见设计图及图集 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 040901001002 | 现浇构件 钢筋 | 材质:HRB400级钢（现浇） 部位:检查井底板 | t | 0.163 |  |  |  |  |  |
| 24 | 040901002002 | 预制构件 钢筋 | 材质:HRB400级钢（预制） 部位:检查井盖板 | t | 0.070 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水部分-Φ1500mm圆形砖砌沉泥检查井（2座） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:平均深度3.45m | m3 | 153.17 |  |  |  |  |  |
| 26 | 040103001007 | 回填方 | 填方材料品种:密实三类土方 密实度:详见施工图说明 | m3 | 131.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 040103002007 | 余方弃置 | 废弃料品种:现场余方外运 运距:投标人自行考虑 | m3 | 22.17 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程-排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 28 | 040504001003 | 砌筑井 | 圆形砖砌雨水沉泥检查井（盖板式），井径1500mm Φ700mm重型单层复合井盖（含防坠网）井座 平均井深3.0m 含落底50cm，具体做法详见设计图TY-04、05并结合图集06MS201-3 塑钢踏步，做法详06MS201-6(16页) 其他要求详见设计图及图集 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 040901001003 | 现浇构件 钢筋 | 材质:HRB400级钢（现浇） 部位:检查井底板 | t | 0.163 |  |  |  |  |  |
| 30 | 040901002003 | 预制构件 钢筋 | 材质:HRB400级钢（预制） 部位:检查井盖板 | t | 0.070 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水部分-400*500mm矩形砖砌雨水口（共9座） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:路基下平均深度0.3m | m3 | 10.05 |  |  |  |  |  |
| 32 | 040103001008 | 回填方 | 填方材料品种:良质土方 密实度:详见施工图说明 | m3 | 6.35 |  |  |  |  |  |
| 33 | 040103002008 | 余方弃置 | 废弃料品种:现场余方外运 运距:投标人自行考虑 | m3 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 34 | 040504009001 | 雨水口 | 砖砌雨水口（盖板式） 平面内径尺寸400*500mm 平均井深1.20m 具体做法详见设计施工图TY-08 其他要求详见设计图及图集总说明 | 座 | 9 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：临杭经济区湘溪大道北延伸段（李新桥—规划临杭大道）工程-排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041101005001 | 井字架 | 井深4m以内 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041102001002 | 垫层模板 | 构件类型:井垫层 | m2 | 4.36 |  |  |  |  |  |
| 3 | 041102002001 | 基础模板 | 构件类型:井基础 | m2 | 14.02 |  |  |  |  |  |
| 4 | 041102031001 | 管（渠）道 平基模板 | 构件类型:管道基础 | m2 | 176.83 |  |  |  |  |  |
| 5 | 04B005 | 预制井盖板模板 | 构件类型:预制井盖板 | m3 | 1.23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水、降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 04B006 | 施工排水 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 04B007 | 施工降水 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 04B008 | 其他措施项目 | 清单中没有列项,投标单位根据自身判断需要增加的措施项目 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章  图纸

（以电子文件形式发放）

# 第七章  技术规范

按国家现行技术标准、规范或图纸要求。

# 第八章 投标文件格式

正本（或副本）

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 目   录

一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明及委托代理人社保证明的授权委托书

二、投标函及投标函附录

三、已标价工程量清单

四、投标人基本情况资料

五、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料

## 一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

此处提供法定代表身份证复印件。

（二）、附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书

（1）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

年       月       日

此处提供委托代理人身份证复印件。

（2）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

此处提供法定代表身份证复印件。

（三）、社保证明

投标人所属社保机构出具的委托代理人在本单位的社保缴费证明（2017年11月、2017年12月、2018年1月连续三个月）复印件并加盖单位公章

## 二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥         ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．投标有效期：                      。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 3.2.1 |  |  |
| 2 | 履约担保 | 3.7 | 中标合同价的5% |  |
| 3 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 1000元/天 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金限额 | 7.5.2 | 10%签约合同价 |  |
| 5 | 提前竣工的奖励 | 7.9.2 | 无 |  |
| 6 | 市场价格波动引起的价格调整 | 11.1 | 因物价波动引起的价格调整：本工程不调整。 |  |
| 7 | 缺陷责任期 | 15.2 | 工程通过竣工验收之日起24个月 |  |
| 8 | 质量保证金 | 15.3 | 2.5%结算工程款 |  |
| 9 | 工程保修期 | 15.4.1 | 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定 |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 三、已标价工程量清单

（除附表六、附表七、附表八、附表九、附表十一、附表十二可不提供书面形式外，其余须提供书面形式。但中标人在接到中标通知书7天内须向招标人提供制作工具中打印的书面文件(需加盖公章））

附表一

投 标 总 价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人： （单位盖章）

法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）

编制人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

附表二

总  说  明

工程名称：                                                 第   页 共   页

附表三

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                第   页 共   页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| … |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| … |  |  |
| 合 计 |  |  |

附表四

单位（专业）工程投标报价计算表

单位（专业）工程名称：                                         第   页   共   页

| 序号 | 费 用 名 称 | 计算公式 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 |  |  |
| 其中 | 安全文明施工费 |  |  |
|  | 其他措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 4.1 | 排污费、社保费、公积金 |  |  |
| 4.2 | 农民工工伤保险费 |  |  |
| 5 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
|  | 合计 | 1+2+3+4+5+6 |  |

附表五

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表六

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                第   页 共   页

| 序序号 | 编号 | 名称 | 计计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 11 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表七

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                   第   页 共   页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1＋2＋3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4＋5＋6＋7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表八

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

| 序序号 | 编号 | 名称 | 计计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 11 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅适用于安装工程

附表九

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                   第   页 共   页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  | 主材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计价 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1＋2＋3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4＋5＋6＋7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅适用于安装工程

附表十

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表十一

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                   第   页 共   页

| 序序号 | 编号 | 名称 | 计计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 11 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表十二

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                   第   页 共   页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1＋2＋3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4＋5＋6＋7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表十三

施工组织措施项目清单与计价表

单位及专业工程名称：                                         第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 其他组织措施费 |  |  |  |
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 2.2 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2.3 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 2.4 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 2.5 | 提前竣工增加费 |  |  |  |
| 2.6 | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 2.7 | 特殊地区增加费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

附表十四

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。

附表十五

暂列金额明细表

工程名称：                                                第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

附表十六

专业工程暂估价表

工程名称：                                                    第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

附表十七

计 日 工 报 价 表

工程名称：                                                       第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

注：本表项目名称、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。

附表十八

总承包服务费报价表

工程名称：                                                      第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .... |  |  |  |  |
| 2 | .... |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

附表十九

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                             第   页 共   页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表二十

主要材料价格表

单位（专业）工程名称：                                 第   页 共   页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二十一

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：                                           第   页 共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 四、投标人基本情况表

## （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 五、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料